Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 v podmienkach Obce Skároš

............................................

JUDr. Ľubomír VRANKA

starosta obce

V Skároši, 08.07.2022

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 209/2022 zo dňa 10.06.2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 29.10.2022.

- určujem

- zamestnancov Obce Skároš zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov:

Mgr. Monika Hudáková 		samostatný odborný referent

Iveta Jesenská 			samostatný odborný referent

Elena Kötelesová			samostatný odborný referent

ktoré plnia a zodpovedajú za úlohy vyplývajúce z harmonogramu volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v podmienkach Obce Skároš.

- vydávam

harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 v podmienkach Obce Skároš.

- Zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce

zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo			termín: do 20.07.2022

- Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji.

zodpovednosť: obec						termín: do 20.07.2022

- Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu

zodpovednosť: starosta obce				termín: do 20.07.2022

- Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky

zodpovednosť: obec						termín: do 05.08.2022

- Aktualizovať stály zoznam voličov

zodpovednosť: obec						termín: priebežne

- Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania.

zodpovednosť: obec			termín: do troch dní od podania

námietky

- Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

zodpovednosť: obec						termín: do 05.08.2022

- Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu

zodpovednosť:  starosta obce				termín: do 10.08.2022

- Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie

zodpovednosť: starosta obce				termín: do 31.08.2022

- Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie

zodpovednosť: starosta obce a 				termín: do 07.09.2022

zapisovateľ miestnej volebnej

komisie

- Vykonať školenie predsedov a podpredsedov miestnych volebných komisií k preskúmavaniu kandidátnych listín a k registrácií kandidátov

zodpovednosť: zapisovateľ miestnej volebnej		termín: do 09.09.2022

komisie

- Zabezpečiť pre miestne volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisií

zodpovednosť: starosta obce				termín: do 23.09.2022

- Vyhotoviť a zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie prostredníctvom okresného úradu v elektronickej podobe zoznam kandidátov registrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce na účely spracovania výsledkov volieb a priebežne bezodkladne zasielať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a odbornému sumarizačnému útvaru okresnej volebnej komisie v elektronickej podobe informáciu o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry.

zodpovednosť: miestna volebná komisia 			termín: do 23.09.2022

v spolupráci s obcou 				a do 27.10.2022

- Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva  a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce.

zodpovednosť: obec						termín: do 04.10.2022

- Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

zodpovednosť: obec						termín: do 04.10.2022

- Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

zodpovednosť: obec						termín: do 04.10.2022

- Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja

zodpovednosť: obec						termín: do 04.10.2022

- Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu.

zodpovednosť: obec						termín: do 19.10.2022

- Zabezpečiť vybavenie volebných mietností

zodpovednosť: obec						termín: do 28.10.2022

- Doručiť miestnej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a hlasovacie lístky a obálky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

zodpovednosť: obec			termín: najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

- Odovzdať miestnej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zoznam voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

zodpovednosť: obec			termín: najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

- Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnému úradu

zodpovednosť: obec			termín: do troch dní po podpísaní zápisnice

miestnej volebnej komisie

- Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov samosprávnemu kraju

zodpovednosť: obec			termín: do troch dní po podpísaní zápisnice

miestnej volebnej komisie

- Prevziať do úschovy volebné dokumenty miestnej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a volebné dokumenty miestnej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávnych krajov

zodpovednosť: obec			termín: bezprostredne po ukončení činnosti

miestnej volebnej komisie